## Tableau des infdicateurs VFDM
COMPOSANTE | INDICATEUR DE PROJET | RÉSULTAT / RÉSULTAT | INDICATEURS DE RÉSULTATS | SORTIE / EXTRANTS | INDICATEURS D'EXTRANT | CIBLE | ANNEE 1 | ANNEE 2 | ANNEE 3 | ANNEE 4 | ACTIVITES | INDICATEURS D'ACTIVITES | CIBLES / CIBLE | SOURCE DE VÉRIFICATION | RÉFÉRENCE / VALEUR DE RÉFÉRENCE | ANNEE 1 | ANNEE 2 | ANNEE 3 | ANNEE 4 | Risques / hypothèses / défis
Composante 1: Evaluation des VCER, élaboration des cartes des risques d'inondations et de sécheresse (pluviales et fluviales) et intégration des scénarios climatiques dans les plans d'actions. | • Degré d'amélioration de la résilience des populations aux inondations et aux sécheresses | Résultat 1.1 Amélioration de la connaissance des risques, des impacts du changement climatique et des capacités de gestion des risques grâce au partage des connaissances et aux mécanismes participatifs | Développement de cartes des risques d'inondations et de sécheresse pour la région du bassin de la Volta | Produit 1.1.1 Un inventaire des informations sur les vulnérabilités, les capacités, l'exposition et les risques (VCER) pour les inondations et la sécheresse dans le bassin de la Volta est réalisé | Le pourcentage d'informations de base sur les vulnérabilités, les capacités, l'exposition et les risques sera mis à disposition pour la région du bassin de la Volta | [5 empty] | Activité 1.1.1.1 Mener une étude documentaire (compilation de données passées existantes fondées sur des preuves (cartes topographiques, images satellites, etc.), études d'événements extrêmes, rapports de catastrophes, etc.) et des visites sur le terrain pour recueillir les informations disponibles sur les VCER et identifier lacunes ou besoins supplémentaires. | Nombre d'études documentaires réalisé Nombre de visites sur le terrain effectuées Nombre d'agences consultées Nombre de femmes consultées | 1 étude documentaire par pays; 1 visite de terrain par pays X agences consultées x femmes consultées | Rapport de consultation nationale; Rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (aucune étude de bureau terminée) Le nombre de femmes consultées est très faible
[11 empty] | Activité 1.1.1.2 Élaborer un plan d'action pour compléter les informations recueillies sur les VCER | Nombre de plans d'actions élaborés | 1 Plan d'action par pays élaboré avec des recommandations | Rapport de consultation nationale, Rapport de suivi, rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Le plan d'action SAP au niveau transfrontière / national n'est pas disponible)
[11 empty] | Activité 1.1.1.3 Organiser des réunions avec les parties prenantes concernées travaillant sur la gestion des risques pour sélectionner les domaines prioritaires pour les consultations communautaires | Nombre de réunions tenues; Nombre de participants; Nombre de jeunes et de femmes participants | Un atelier par pays Au moins 20 participants de 5 agences / organisations ou plus Au moins 50% de femmes | Rapport des reunion Réunion/atelier technique Rapport semestriel et annuel, PPR | 0(La consultation au niveau national par le biais d'ateliers sur les EWS inondations et sécheresses n'a pas été menée au cours des 3 dernières années)
[11 empty] | Activité 1.1.1.4 Mener des études de terrain pilotes (discussion de groupe et entretiens semi-structurés) avec les communautés pour identifier les facteurs multidimensionnels de vulnérabilité et de risque (déterminants sociaux, économiques, écologiques, culturels, politiques et infrastructurels de la vulnérabilité) dans la Volta Zones de bassin fortement exposées à différents aléas hydrométéorologiques | Nombre d'études pilotes réalisés sur le terrain Nombre d'acteurs / bénéficiaires consultés Nombre de femmes et de jeunes consultés | 7-10 / par pays | Rapports d'études pilotes, Rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (aucune étude visant à comprendre les vulnérabilités et les capacités de la communauté n'a été menée au cours des 4 à 5 dernières années)
[11 empty] | Activité 1.1.1.5 Rédiger les rapports des études de terrain et le Volta-atlas | Nombre de rapports d'étude sur le terrain disponibles; Nombre de volta-atlas disponible (cartes) Informations visualisées sur le serveur Web intégré | 1 rapport d'étude de terrain / pays; 1 voltat atlas (carte) Les informations des sites d'étude sont visualisées sur le SAP basé sur le Web | Rapports d'études pilotes; Atlas de la Volta (Carte) | 0(Le rapport d'étude au niveau de la communauté n'est pas disponible pour les inondations et les vulnérabilités liées à la sécheresse au cours des 4 dernières années)
|  |  |  | Produit 1.1.2 Une base de données sur les VCER, les inondations et les cartes des risques liés à la sécheresse est développée | Progrès en termes de développement de la base de données et des cartes (zones) des risques sur les VCER du bassin de la Volta (Pourcentage de la superficie du bassin) | [5 empty] | Activité 1.1.2.1 Évaluer les équipements informatiques disponibles (ordinateurs, serveurs, bases de données, etc.) et l'expertise informatique / SIG à l'observatoire VBA, les services des SMHN et autres services pertinents (par exemple, Institut géographique, Sécurité civile, etc.). Achetez du matériel supplémentaire si nécessaire | Nombre d'équipements informatiques spécifiques et d'équipements informatiques / SIG actuellement à l'observatoire VBA, les services du SMHN. Nombre d'équipements supplémentaires achetés Nombre de services fournis Nombre d'agences consultées dans chaque pays | Sur la base de la consultation et évaluation nationales (à confirmer): xx équipement disponible XX équipement acheté xx services fournis | Rapport national sur les besoins et les capacités informatiques / bases de données disponibles, Rapport d'achat, facture, disponibilité physique de l'équipement | xx spécificités des équipements informatiques et informatiques / SIG actuellement disponibles;
[11 empty] | Activité 1.1.2.2 Créer le réseau informatique d'échange d'informations du bassin de la Volta en connectant l'observatoire VBA et les services nationaux | Nombre de réseau déchange d'informations interconnecté a l'ABV et les services nationaux concu et disponible sur le bassin de la Volta | 1 réseau informatique et architecture de base de données disponibles pour chaque pays et VBA | Rapport sur l'architecture du réseau informatique du pays Plateforme informatique d'échange | 0 (L'architecture de réseau VBA et National IT et Database ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 1.1.2.3 Développer la base de données et créer les liens avec les bases de données existantes pour les informations collectées sur le VCER, y compris les principaux paramètres hydrométéorologiques moteurs pour les inondations et les sécheresses (par exemple, les précipitations, les niveaux d'eau, la température, l'humidité du sol, le type de sol, etc. .) | Nombre de bases de données fonctionnelles et opérationnelles liées à la base de données existante créée | XX équipements achetés Au moins 5 membres du personnel formés dans chaque pays pour la gestion de la base de données et l'informatique | Disponibilité de la base de données liée dans chaque pays | 0(La base de données centralisée / nationale n'est pas disponible dans chaque pays)
[5 empty] | Les données de différents pays seront rendues compatibles en mettant en évidence les données et informations manquantes des pays respectifs | [5 empty] | Activité 1.1.2.4 Élaborer des cartes des risques d'inondation et de sécheresse sur le Web en utilisant la base de données VCER et les cartes existantes développées au Ghana dans le cadre des projets antérieurs financés par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial (voir la partie G pour plus d'informations) | Nombre de cartes fonctionnelles et opérationnelles des risques d'inondations et de sécheresse sur le Web élaborées Nombre de techniciens formés Nombre de sessions de formation organisé Nombre d'agences consultées Types de données et données et d'informations partagées | Développement de la carte des risques d'inondations et de sécheresse pour la région du bassin de la Volta xx techniciens formés xx agences consultées | Disponibilité sur le Web des risques d'inondation et de sécheresse sous le VoltAlarm EWS Rapports | Une carte existante au Ghana (financée par la Banque mondiale) -Autres cartes au niveau national et données disponibles -Les crues du bassin du Volta et les cartes des risques de sécheresse ne sont pas disponibles
[11 empty] | Activité 1.1.2.5 Attribuer des rôles et des responsabilités aux agences et organisations formant une équipe spéciale pour compléter et améliorer régulièrement la base de données et les cartes des risques, ainsi que pour surveiller et rendre compte des nouvelles mises à jour. | Nombre de personne affecté 1 plan d'affectation des roles et responsabilités (Role et responsabilité des agences et organisatons de l'équipe dédiées) | Au moins 2 membres du personnel dans chaque pays et 1 membre du personnel VBA affecté et plan de responsabilités disponible | Plan d'affectation et de responsabilités, Rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les cartes des inondations et des risques de sécheresse au niveau du bassin de la Volta ne sont pas disponibles et le personnel n'est pas disponible pour les développer et les mettre à jour)
|  |  |  | Produit 1.1.3 La capacité des parties prenantes à utiliser les cartes des risques d'inondations et de sécheresse est renforcée | Nombre d'ateliers sont organisés pour la diffusion des connaissances sur les VCER et les cartes des risques d'inondation et de sécheresse | [5 empty] | Activité 1.1.3.1 Organiser un atelier de formation pour les professionnels locaux (hydrologues, gestionnaires de catastrophes, experts en SIG, etc.) pour transmettre les connaissances et améliorer les compétences nécessaires à l'utilisation des cartes des risques | Nombre d'ateliers de formation en ligne et en présentiel organisés pour les professionnels locaux Nombre de professionnels locaux renforcés Nombre de participantes formées Nombre de femmes et jeunes formés | au moins 2 ateliers de formation par pays xx professionnels locaux renforcés xx femmes et jeunes fornés | Rapports d'ateliers / réunions de formation; rapport semestriel et annuel, PPR, | 0 (Les formations du personnel national pour l'élaboration des cartes des risques ne sont pas organisées)
[11 empty] | Activité 1.1.3.2 Organiser des ateliers conjoints pour les parties prenantes afin de fournir des connaissances sur les VCER et les cartes des risques d'inondations et de sécheresse du bassin de la Volta et de recueillir des commentaires et des suggestions d'amélioration. | Nombre d'ateliers conjoints organisés sur les VCER et les cartes des risques | 1 atelier régional organisé | Rapports d'ateliers conjoints; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (L'atelier régional pour présenter les processus et la méthodologie des cartes des risques n'est pas réalisé au niveau régional)
[5 empty] | Nombre de femmes formées | [5 empty] | Activité 1.1.3.3 Profiter des réunions communautaires pour sensibiliser un plus grand nombre de bénéficiaires des cartes des risques d'inondations et de sécheresse, pour discuter des risques indirects potentiels qui pourraient survenir (réinstallation involontaire, protection des habitats naturels, conservation de la diversité biologique, santé publique , patrimoine physique et culturel, terres et conservation des sols) et d'identifier les actions de sauvegarde qui aideront à minimiser ces impacts négatifs potentiels. | Nombre de matériels de sensibilisation développés et partagés avec les communautés Nombre de bénéficiaires sensibilisés sur les cartes | xx matériels de sensibilisation développés et partagés avec eux XX beneficiaites sensibilisés | Matériels développés et partagés, Rapport d'activité; Rapport semestriel et annuel, PPR Images et affiches de cartes des risques diffusé pendant les seances | les cartes des risques et les connaissances sur les risques ne sont pas transmises aux communautés
|  |  |  | Produit 1.1.4 Des rapports et documents de communication sur les vulnérabilités, les capacités, l'exposition et les risques (VCER) et les cartes des risques d'inondations et de sécheresse du bassin de la Volta sont disponibles | Progrès dans l'élaboration du rapport VCER et des cartes des risques d'inondation et de sécheresse | [5 empty] | Activité 1.1.4.1 Produire un rapport technique sur la valeur ajoutée, le succès et les défis des VCER et des cartes des risques d'inondations et de sécheresse pour les parties prenantes et le comité technique du projet du Fonds d'adaptation | Nombre de rapports techniques produits sur les VCERS et les cartes de risques valeur ajoutée, succès et défis | un rapport technique par pays | rapport technique préparé et partagé avec les parties prenantes | Aucun rapport n'est disponible pour les cartes de risques et la valeur ajoutée de la base de données VCERS
[11 empty] | Activité 1.1.4.2 Développer une documentation pour sensibiliser le public (infographies, vidéos, applications de téléphonie mobile, outils pédagogiques pour enfants et étudiants, etc.) | Nombre et type de document de sensibilisation du public développé / Nombre de personnes concernées par ces documents | 3 types de sensibilisation du public développés; 10 Documentation de sensibilisation du public élaborée | Sensibilisation du public, rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (le matériel de sensibilisation du public n'est pas disponible)
|  | Résultat 1.2 Combler le fossé des mesures d'adaptation pour intégrer les scénarios futurs (économiques, urbains, climatiques, environnementaux) dans les pratiques et connaissances actuelles |  | Produit 1.2.1: Des scénarios de développement socio-économique et environnemental ainsi que les projections du changement climatique sont collectés | Progrès dans l'acquisition de données et d'informations sur les projections socio-économiques du changement climatique pour l'élaboration de scénarios futurs | [5 empty] | Activité 1.2.1.1 Rassembler toutes les informations disponibles sur les scénarios de changement climatique à partir des meilleures études scientifiques et bases de données mondiales pour le bassin de la Volta et sélectionner les ensembles de données les plus pertinents | Nombre de rapports améliorant les besoins en données climatiques et disponibles ainsi que de synthèse du changement de scénario climatique à partir de la revue du meilleur scientifique | 1 rapport Par pays Une cenntralisation de tous les informations pays | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les informations sur les scénarios climatiques ne sont pas disponibles pour la région du bassin de la Volta)
| • Détails quantitatifs sur le nombre réduit de morts et de dommages aux biens et à l’environnement | [9 empty] | Activité 1.2.1.2 Rassembler les données d'entrée pour les scénarios socio-économiques de la région du bassin de la Volta au cours des prochaines décennies | Nombre de rapports sur les données et informations collectées sur la socio-économie couvrant la prochaine décennie pour le scénario socio-économique | 1 rapport de pays axé sur les données socio-économiques et le scénario d'information | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les données et informations socio-économiques ne sont pas disponibles pour la région du bassin de la Volta
[11 empty] | Activité 1.2.1.3 Organiser les données sur les prévisions climatiques et socio-économiques pour une intégration plus poussée avec les VCER et les cartes de risques élaborées dans le cadre du résultat 1.1 | Nombre de rapports avec des prévisions sur le changement climatique et l'économie élaboré Nombre de carte des risques produites | 1 rapport axé sur les prévisions socio-économiques x Cartes des risques produite | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0
|  |  |  | Produit 1.2.2 Les impacts projetés sur les ressources en eau, le développement urbain, l'environnement et les zones agricoles sont analysés sur la base de scénarios futurs | Progrès en termes d'analyse des sorties de données qualitatives ou modélisées | [5 empty] | Activité 1.2.2.1 Pour les zones couvertes par des modèles hydrologiques et hydrauliques (White Volta, Oti par exemple), effectuer une série d'essais en utilisant les futurs scénarios socio-économiques et climatiques pour déterminer les changements dans les VCER et les cartes de risques | Nombre d'éssai utilisant des scénarios socio-économiques et climatiques dans la zone couverte avec des modèles hyologiques et hydrauliques | 1 série d'éssai executé par pays couvert par des modeles hydrologiqes et hydrauliques | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les résultats des scénarios climatiques ne sont pas disponibles pour la région du bassin de la Volta)
[11 empty] | Activité 1.2.2.2 Pour les zones non couvertes par les modèles numériques, effectuer une première évaluation qualitative de l'évolution possible des VCER et des cartes de risques dans le cadre des changements futurs | Nombre d' évaluations qualitatives de l'évolution du VCER et de la carte des risques dans le cadre des changements futurs réalisés sur la zone non couverte par des modèles hydologiques et hydrauliques | 1 évaluations qualitatives / par pays | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(les résultats des scénarios climatiques ne sont pas disponibles pour la région du bassin de la Volta)
[11 empty] | Activité 1.2.2.3 Projet de rapport avec les méthodologies et outils utilisés pour étudier les impacts des scénarios futurs | Nombre de projets de rapport élaborés | 1 rapport pour le bassin Volta régional est mis à disposition | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (l'étude d'impact des scénarios futurs n'est pas disponible pour le bassin de la Volta)
|  |  |  | Produit 1.2.3 L'impact sur les indicateurs environnementaux et des services écosystémiques est évalué pour les scénarios actuels et futurs | Progrès en termes d'analyse d'impact, de conception de mesures et d'identification des acteurs | [5 empty] | Activité 1.2.3.1 Définir des indicateurs liés aux conditions de l'environnement et des services écosystémiques (zones humides) | Nombre d'indicateurs liés aux conditions de l'environnement et des services écosystémiques | Rapport au niveau du bassin de la Volta xx indicateurs définis | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (le rapport relatif aux services environnementaux et écosystémiques pour le bassin du Volat n'est pas disponible)
[11 empty] | Activité 1.2.3.2 Recueillir et traiter des informations pour différents indicateurs environnementaux, | Nombre d'activités de collecte et de traitement des données Nombre d'agences contactées pour la collecte de données Nombre de réponses reçues des agences nationales | xx activité de collecte; xx agence impliquées dans la collecte, XX reponse recues | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Les données et informations nationales sur l'environnement et l'écosystème ou régionales pour le bassin de la Volta ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 1.2.3.3Sélectionner des seuils et réaliser des analyses pour les scénarios climatiques actuels et futurs | Nombre de scénarios climatiques actuels et futurs analysés | xx scénario actuel et scénarios futurs pour la région du bassin de la Volta | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Scénarios actuels et futurs sur les services écosystémiques et environnementaux pour le bassin de la Volta non disponibles)
[11 empty] | Activité 1.2.3.4 Identifier 2 à 3 zones (barrage Ramsar Bagré par exemple) avec un ensemble de données approprié sur les services écosystémiques pour tester la méthodologie | Nombre de site identifiés pour tester la méthodologie | 2 ou 3 sites de collecte de données et de test de la méthodologie | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Données non disponibles pour les sites Ramsar)
[11 empty] | Activité 1.2.3.5 Projet de rapport avec les méthodologies et outils utilisés pour étudier les impacts des flux environnementaux et l'expérience des essais pilotes. | Nombre de rapports élaborés sur l'écosystème et l'état de l'environnement et les impacts des services | 1 rapport disponible par bassin de la Volta (avec des informations au niveau du pays) | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (rapport non disponible sur l'écosystème et l'état environnemental et les impacts des services pour la région du bassin de la Volta)
[11 empty] | Activité 1.2.3.6 Élaboration de lignes directrices intégrées pour les zones humides à l'échelle du bassin pour promouvoir la durabilité des services écosystémiques (zone de transition aquatique / terrestre (ATTZ)) et le renforcement des capacités des parties prenantes concernées. | Nombre de documents de lignes directrices élaborés Nombre de rapports d'agences partagés et commentaires reçus | 1 lignes directrices pour la région du bassin de la Volta sont mises à disposition | Document de directives et rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Les documents d'orientation ne sont pas disponibles pour le bassin de Vota)
[11 empty] | Activité 1.2.3.7 Appui au développement de projets nationaux bancables pour la promotion d'une zone de transition aquatique / terrestre durable (ATTZ) pour la biodiversité dépendante | Nombre d'ateliers organisés Nombre de parties prenantes impliquées Nombre de femmes participantes Proposition de projet bancable initiée ou élaborée | Un atelier régional organisé; Nombre de parties prenantes impliquées dans les discussions; xx projet bancable lancé ou développé | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Les propositions de projet au niveau national ne sont pas disponibles pour les services environnementaux et écosystémiques)
|  | Résultat 1.3: Stratégies de gestion des risques à court, moyen et long terme à intégrer dans les plans de développement (aspects économiques, sociaux, environnementaux) |  | Produit 1.3.1 Des documents d'orientation pour les parties prenantes sont élaborés pour sensibiliser aux scénarios futurs | Un document d'orientation sur les scénarios futurs pour la région du bassin de la Volta sera élaboré pour le niveau transfrontière | [5 empty] | Activité 1.3.1.1 Concevoir et développer le guide présentant l'ensemble du processus d'élaboration des cartes des risques et les impacts futurs sur l'évaluation des VCER avec des exemples de mise en œuvre sur les zones urbaines et agricoles très vulnérables | Nombre de guides d'orientation élaborés et partagés | 1 guide d'orientation pour le niveau transfrontalier (avec des informations au niveau national mises à disposition) | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les documents d'orientation ne sont pas disponibles pour l'élaboration des cartes des risques)
[11 empty] | Activité 1.3.1.2 Développer des moyens de communication supplémentaires pour toucher une population plus large (infographies, dépliants pour les écoles, etc.) | Nombre et type de supports de communication avec des actions développées | 10 moyens de communication développés; 4 types de moyens de communication supplémentaires développés | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les supports de communication ne sont pas disponibles pour la sensibilisation et la gestion des risques)
|  |  |  | Produit 1.3.2 La capacité des parties prenantes à utiliser les scénarios futurs et à élaborer des plans d'action est renforcée | Nombre d'ateliers sont organisés pour la diffusion des stratégies de gestion des risques et du plan d'action pour leur intégration dans les plans de développement | [5 empty] | Activité 1.3.2.1 Organiser des formations et des ateliers avec les parties prenantes (représentants des communautés, décideurs politiques locaux et décideurs) pour diffuser les informations sur les changements climatiques et les risques futurs et pour obtenir un apport qualitatif supplémentaire sur les impacts potentiels pour le développement social, économique et environnemental | Nombre de formations et d'ateliers à des fins de diffusion dans les communautés organisé Nombre de participants (homme, jeune et femmes) | 4 communautés dans chaque pays XX participants (homme , jeune et femmes) | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (la sensibilisation de la communauté sur les cartes de risques n'est pas réalisée)
[11 empty] | Activité 1.3.2.2 Concevoir des cours de renforcement des capacités pour les SMHN améliorant leurs compétences pour réaliser périodiquement des scénarios et des évaluations | Nombre de cours de renforcement des capacités pour les SMHN développés | xx Cours de renforcement des capacités élaborés et disponibles pour les SMHN | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Les cours de renforcement des capacités ne sont pas disponibles pour les SMHN)
[11 empty] | Activité 1.3.2.3 Élaborer un plan d'action de sauvegarde pour la gestion des risques à moyen et long terme avec les résultats des ateliers et des consultations avec les parties prenantes | Nombre de plans d'action de sauvegarde pour la gestion des risques élaborés | 1 action de sauvegarde pour l'ensemble du bassin | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(le cadre de gestion des risques n'est pas disponible pour l'ensemble du bassin de la Volta)
Composante 2: Appui au développement de systèmes d'alerte précoce en cas d'inondations et de sécheresse. Développement des capacités pour renforcer les connaissances et la sensibilisation liées aux mesures d'adaptation au changement climatique (Guide vert sur les inondations et intégration de la dimension de genre). | • Les agences et communautés locales / nationales sont formées aux mesures d'adaptation au changement climatique en cas d'inondations et de sécheresse et à l'intégration du genre | Résultat 2.1 Amélioration des instruments de prévision des inondations et de la sécheresse, des systèmes d'alerte précoce (SAP) et de la coordination au niveau transfrontière pour réduire les risques de catastrophe dans les communautés vulnérables |  | Produit 2.1.1 Les besoins et les ressources existantes du personnel des agences nationales et régionales pour les SAP en ligne sont définis | Nombre de réunions et d'ateliers de consultation organisés et menés pour comprendre les capacités et les besoins du NHS et d'autres parties prenantes | [5 empty] | Activité 2.1.1.1 Sélectionner les participants (hydrologues, météorologues, experts en informatique et en SIG, etc.) au sein des SMHN et des services liés aux inondations ou à la sécheresse (Défense, Agriculture, etc.) | Nombre de participants identifiés et sélectionnés pour les formations | Au moins 5 participants par pays | Note conceptuelle partagée et enquête réalisées Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR, | 0(Le programme de formation pour le personnel national n'est pas disponible)
[11 empty] | Activité 2.1.1.2 Élaborer le programme sur la base de la documentation sur le renforcement des capacités élaborée par le GWP et l'OMM pour leurs programmes de gestion des inondations et des sécheresses en tenant compte des conditions hydrométéorologiques et socio-économiques des zones cibles | Nombre de modules de formation développés Nombre de membres du personnel ayant suivi les cours d'apprentissage en ligne Nombre de membres du personnel ayant recu le certificats de formation | au moins 10 modules de formation sont développés Au moins 5 membres du personnel des agences nationales suivent les cours et obtiennent une certification | Modules de formation développés et exploités par les participants, Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(les modules de formation en ligne sur les inondations et la gestion de la sécheresse ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 2.1.1.3 Organiser les sessions de formation au niveau transfrontalier (avec des participants de chaque pays riverain) comprenant des formations théoriques et des exercices pratiques | Nombre ou session de formation organisée au niveau transfrontalier; Nombre de participants (Homme, femmes et jeunes) | 1 atelier de formation transfrontalier organisé; au moins 5 participants par pays | Note conceptuelle d'activité et rapport d'atelier; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les exercices pratiques sur la gestion des inondations et de la sécheresse ne sont pas menés avec les acteurs nationaux)
|  |  |  | Produit 2.1.2 Le centre opérationnel du système d'alerte précoce VoltAlarm est établi en synergie avec les SMHN et l'Autorité du bassin de la Volta | Progrès dans l'identification des besoins et l'acquisition des ressources (équipement, personnel, etc.) | [5 empty] | Activité 2.1.2.1Définir les besoins liés aux installations (locaux pour développeurs, équipes opérationnelles, communication de crise, climatisation, etc.), aux équipements (matériels et logiciels, y compris les connexions en temps réel), aux capacités techniques, aux ressources humaines (pour les activités quotidiennes et avec des ressources supplémentaires pendant la crise) | Nombre de rapports sur le nombre, les types de besoins requis et les capacités disponibles au niveau national | xx types de besoins; xx besoin d'équipements spécifiques ou d'autres installations disponibles ou nécessaires | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les informations sur les capacités et les besoins existants ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 2.1.2.2 Acheter, installer et tester l'équipement nécessaire à la création et à l'utilisation du serveur Web intégré VoltAlarm | Nombre et types d'équipements achetés; nombre d'équipements installés et testés pour créer le VoltAlarm EWS | xx équipement acheté; xx équipement installé | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Les EWS pour les pays du bassin de la Volta ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 2.1.2.3 Développer les capacités de l'équipe opérationnelle en charge de VoltAlarm au niveau des services nationaux et de la VBA (prévisionnistes hydrométéorologiques, informaticiens, chargés de communication, équipes de garde, etc.) dans le suivi continu du SAP Web | Nombre de membres de l'équipe opérationnelle sélectionnés et formés Nombre de participantes formées | Au moins 3 personnes de chacun des six pays | Note conceptuelle de formation et listes des participants Rapport d'activité ou de formation t; rapport semestriel et annuel, PPR, | 0 (La formation opérationnelle EWS n'est pas dispensée aux services nationaux ou à la VBA)
[11 empty] | Activité 2.1.2.4 Rédiger le manuel opérationnel, y compris les procédures et les responsabilités | Nombre de manuels ode procédures élaboré | Un manuel opérationnel est élaboré et partagé avec les services nationaux | Manuel opérationnel développé; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Le manuel d'exploitation n'est pas disponible pour l'EWS)
[11 empty] | Activité 2.1.2.5 Faire fonctionner et entretenir le système VoltAlarm | Système VoltAlarm basé sur le Web est conçu et développé | un SAP basé sur le Web est disponible pour les services nationaux à utiliser | Web-based EWS accessible et rapport; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (EWS n'est pas disponible pour les pays du bassin du Volat)
|  |  |  | Produit 2.1.3 Les données hydrologiques historiques et en temps réel des stations de jaugeage sont collectées et la procédure de liaison avec les données météorologiques est définie | Pourcentage de collecte, de stockage et de gestion des données de chaque pays | [5 empty] | Activité 2.1.3.1 Faire un inventaire des stations de jaugeage avec transfert de données en temps réel (ou pseudo-temps réel) dans le bassin de la Volta et préparer des fiches descriptives pour chaque station (emplacement, équipement, séries de données, etc.) | Nombre de rapport d'inventaire de la station de jaugeage avec transfert de données en temps réel; Nombre de stations de mesure avec transfert de données en temps réel Nombre de stations automatiques ou manuelles avec leurs emplacements | 1 rapport par pays; xx station de mesure avec processus de transfert de données | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(La liste des stations de jaugeage n'est pas disponible pour chaque pays)
[11 empty] | Activité 2.1.3.2 Effectuer une étude de terrain / documentaire pour vérifier la disponibilité et la qualité des données et des informations relatives au ruissellement, aux précipitations et aux autres données météorologiques et agrométéorologiques pertinentes | Nombre d’études de terrain / documentaires planifiées et organisées | 1 visite de terrain dans chaque pays est effectuées pour rencontrer les parties prenantes et visiter les sites | Rapport d'activité et de misison; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les données et informations hydrométéorologiques ne sont pas disponibles pour les pays du bassin de la Volta)
[11 empty] | Activité 2.1.3.3 Développer la base de données des paramètres hydrométéorologiques, ou interconnecter avec les plateformes existantes | Nombre de bases de données de paramètres hydrométriques mis à jour ou développé | La base de données nationale est développée ou mise à jour avec les données hydro-météorologiques et les informations disponibles au niveau national ou mondial | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (La base de données Hydro-Met n'est pas régulièrement mise à jour et partagée)
[11 empty] | Activité 2.1.3.4 Organiser la formation du personnel des SMHN concernant la collecte de données, l'étalonnage et la maintenance des équipements conformément aux normes de l'OMM | Nombre de formations organisées dans chaque pays Nombre de participants invitées aux formations (nombre de jeune s et de femmes) | 1 Formation nationale dispensée au personnel des SMHN | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (La formation nationale des personnels des SMHN n'est pas organisée)
|  |  |  | Produit 2.1.4 Les seuils pour les niveaux de risque d'inondations et de sécheresse sont sélectionnés pour les différentes parties du bassin de la Volta et liés aux seuils environnementaux | Progrès dans l'élaboration de seuils pour les risques d'inondations et de sécheresse liés aux seuils environnementaux | [5 empty] | Activité 2.1.4.1 Utiliser les données topographiques, la base de données des VCER, les cartes des risques d'inondations et de sécheresse pour délimiter les limites du bassin, des sous-bassins et des zones très vulnérables | Nombre de cartes avec sous-bassins délimités et zones très vulnérables | Les cartes du bassin de la Volta et les zones vulnérables sont présentées dans le SAP en ligne | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les cartes du bassin de la Volta ne sont pas mises à jour avec les zones vulnérables et à risque)
[11 empty] | Activité 2.1.4.2 Décrire les seuils pour les événements d'inondation et pour la période de sécheresse sur la base des VCER et des cartes de risque pour différents niveaux de risque (niveau 0: pas de risque, niveau 1: très faible, niveau 2: faible, niveau 3: modéré, niveau 4: élevé) grâce à des consultations avec les services techniques et les représentants locaux appuyés par des expériences fondées sur des données probantes | Nombre de rapports sur la définition du seuil des inondations et des sécheresses avec les SMHN | XX SMHN impliqués pour la sélection des seuils et les marquages | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les seuils pour les périodes d'inondation et de sécheresse ne sont pas définis au niveau national)
[11 empty] | Activité 2.1.4.3 Définir les valeurs des seuils d'inondations et d'épisodes de sécheresse pour chaque zone ou zone proche d'une station de jaugeage, en relation avec les événements passés | Nombre de zones identifiées; Nombre et lniveaux de seuils par zone à proximité de la station de jaugeage traités | le nombre et les niveaux de seuils par zone proche de la station de jaugeage sont définis pour les avertissements | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les seuils pour les périodes d'inondation et de sécheresse ne sont pas définis au niveau national pour les zones proches des stations de jaugeage)
[11 empty] | Activité 2.1.4.4 Relier le seuil environnemental au seuil d'inondation et de sécheresse | Nombre d'algorithme liant les seuils environnementaux, d'inondation et de secheresse | Nombre d'alertes d'inondation et de sécheresse émis en fonction des seuils environnementaux | Note conceptuelle et rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les avertissements d'inondation et de sécheresse ne sont pas émis avec les seuils ou le statut environnementaux)
|  |  |  | Produit 2.1.5 La procédure de production quotidienne de prévisions basées sur les impacts pour les sous-bassins et les zones vulnérables est définie | Pourcentage d'opérationnalisation des prévisions d'inondations et de sécheresse dans les centres locaux et régionaux. | [5 empty] | Activité 2.1.5.1 Pour les zones avec des modèles de prévision disponibles dans les sous-bassins (par exemple White Volta, Oti), créer la procédure pour utiliser les résultats des modèles existants au sein du réseau de centres produisant VoltAlarm (SMHN et VBA) | Nombre de Procédures développées pour utiliser les résultats des modèles existants au sein du réseau de centres produisant VoltAlarm | XX prcédures élaborée | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (la procédure et la connexion avec les modèles et la plate-forme existants ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 2.1.5.2 Pour les zones non couvertes par les modèles hydrologiques, développer des cartes et des graphiques (avec diverses icônes et images standard) pour définir les indicateurs d'inondation et de sécheresse en utilisant les données hydrométéorologiques des événements passés | Nombre de portofolio de cartes et de graphiques / points développés pour les zones couvertes par des modèles hydrologiques pour les prévisions et les alertes d'inondations et de sécheresse | un portofolio de cartes et de graphiques Des indicateurs d'inondations et de sécheresse ou des points de rapport sont élaborés | Cartes et graphiques, Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les indicateurs d'inondations et de sécheresse ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 2.1.5.3 Rédiger le logiciel pour collecter les prévisions météorologiques et hydrologiques et calculer les niveaux d'alerte quotidiens pour chacun des sous-bassins et zones vulnérables | Nombre de logiciel conçus et développé | Le logiciel est disponible et connecté au VolAlarm EWS | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les niveaux d'avertissement ne sont pas basés sur les modèles Hydro-Met au niveau national)
[11 empty] | Activité 2.1.5.4 Concevoir et développer l'interface pour rassembler tous les niveaux d'alerte individuels sur le système principal de l'observatoire VBA | Nombre d'interfaces développées prassemblant tous les systèmes individuels | L'interface avec les niveaux d'avertissement existants est disponible pour utilisation | Interface disponible; Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (L'interface avec les informations existantes n'est pas disponible)
|  |  |  | Produit 2.1.6 L'interface Web de diffusion de l'alerte précoce pour VoltAlarm est conçue et développée | Progrès dans la conception et le développement de l'outil de diffusion de l'alerte précoce | [5 empty] | Activité 2.1.6.1 Organiser des consultations avec les utilisateurs finaux des agences nationales et régionales et des communautés pour recueillir leurs attentes liées à leur utilisation future du prototype proposé sur la figure 11 (cartes de fond, zooms, types de graphiques, localisation du centre d'évacuation, hôpital, centre d'urgence, premiers secours, etc.) | Nombre de note conceptuelle élaboré Nombre de consultations menées Nombre de participantes impliquées dans les consultations et la prise de décision | 1 par pays xx participant impliquées | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (La co-conception par l'approche participative n'est pas suivie)
[5 empty] | Pourcentage de la population (hommes, femmes, personnes âgées et jeunes) comprenant la valeur ajoutée du système d'alerte précoce | [5 empty] | Activité 2.1.6.2 Développer et tester l'interface de diffusion sur le Web | Nombre d'interfaces de diffusion sur le Web sont développées et testées avec les commentaires des femmes, des personnes âgées, etc. | Une interface de diffusion Web mise à jour est disponible pour utilisation | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les consultations communautaires dans la conception et le développement des SAP ne sont pas effectuées régulièrement)
[11 empty] | Activité 2.1.6.3 Rédiger le guide utilisateur pour transmettre toutes les connaissances disponibles sur l'interface aux différents groupes d'utilisateurs (prévisionnistes, informaticiens, décideurs, etc.) | Le nombre de guides d'utilisation conçu | xx guides de l'utilisateur est conçu pour les pays du bassin de la Volta | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | Les guides de l'utilisateur ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du serveur Web intégré
|  |  |  | Résultat 2.1.7 La connaissance et la connaissance de VoltAlarm sont accrues au sein des groupes d'utilisateurs. | Nombre d'ateliers sont organisés et menés pour développer les capacités des participants | [5 empty] | Activité 2.1.7.1 Organiser des formations et des ateliers de renforcement des capacités avec les professionnels du SMHN, les agences locales / nationales et les utilisateurs du SAP en ligne | Nombre d'ateliers de formation et de renforcement des capacités organisés avec les professionnels des SMHN Nombre de participantes impliquées | un atelier régional est organisé | Note conceptuelle et rapport technique de l'atelier; rapport semestriel et annuel, PPR | Les formations sur l'utilisation du SAP ne sont pas effectuées régulièrement avec les utilisateurs
[5 empty] | Pourcentage de la population comprenant la valeur ajoutée du système d'alerte précoce | [5 empty] | Activité 2.1.7.2 Recueillir les commentaires, les suggestions et les possibilités d'amélioration de la part des participants à l'atelier | Les retours et recommandations analysés et intégrés | Les retours et recommandations analysés et intégrés | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les commentaires des utilisateurs ne sont pas pris en compte et utilisés dans l'amélioration du système EWS)
[11 empty] | Activité 2.1.7.3 Organiser un atelier pour discuter avec les participants formés comment des cartes de risques similaires et des systèmes d'alerte précoce peuvent être développés pour les zones en dehors du bassin de la Volta | Nombre d'ateliers organisés Nombre de participantes impliquées | Un atelier régional ensemble pendant l'activité 2.1.7.1 est organisé | Rapport d'activité et d'atelier; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(La mise à l'échelle des produits et des outils n'est pas effectuée)
|  | Résultat 2.2 Démonstration de la valeur ajoutée du E2E EWS VoltAlarm à travers une série de tests pilotes pendant la mousson et les saisons sèches |  | Produit 2.2.1 Des essais pilotes pour un certain nombre de zones du bassin (Figure 8) pendant la mousson et la saison sèche sont effectués | Progression des tests pilotes (identification et sélection des tests pilotes, suivi pendant les crues et la saison sèche, etc.) de la prévision et du SAP | [5 empty] | Activité 2.2.1.1 Finaliser la sélection des zones d'essais pilotes avec les agences et communautés concernées sur la base du projet de liste présenté dans le tableau 7 | Nombre de zones de test pilotes identifiées et sélectionnées Nombre de parties prenantes informées et engagées Nombre de participantes mobilisées | Des tests pilotes dans 10 sites sélectionnés sont menés | Rapport d'activité et de consultation; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les essais pilotes du SAP dans les sites du bassin du Volat ne sont pas réalisés)
[11 empty] | Activité 2.2.1.2Organiser des réunions sur chacun des domaines pilotes pour attribuer les rôles et responsabilités des différents groupes d'acteurs lors des tests et présenter le mécanisme de coordination et de collaboration permettant aux premiers intervenants de recevoir et d'utiliser efficacement les informations d'alerte précoce | Nombre de réunions; document de synthèse sur le rôle et les responsabilités Nombre de femmes et de jeunes ont participé | Au moins une réunion est organisée sur chacun des sites pilotes; 1 document de réunion est disponible par site avec mécanisme de coordination avec rôles et responsabilités | Rapport d'activité pour chacun des sites pilotes; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Les mécanismes locaux de coordination et de collaboration ne sont pas disponibles au niveau local)
[11 empty] | Activité 2.2.1.3 Identifier les bonnes pratiques, les défis et les limites des produits et services lors des inondations et de la sécheresse sur chacun des sites d'essais pilotes | synthèse des bonnes pratiques, défis et limites | 1 rapport par site pilote est mis à disposition | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(les bonnes pratiques, les défis et les limites des événements d'inondation et de sécheresse pour les sites pilotes ne sont pas disponibles
[5 empty] | Participation de divers acteurs et parties prenantes travaillant pour la gestion des inondations et de la sécheresse | [5 empty] | Activité 2.2.1.4 Sensibiliser au test pilote en utilisant les canaux multimédias | Nombre de campagne de sensibilisation affichées sur les canaux multimédias; Nombre de canaux multimédias utilisés | 3 canaux multimédias utilisés (facebook. Communication par e-mail) | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(le matériel de sensibilisation n'est pas disponible pour les sites pilotes)
[11 empty] | Activité 2.2.1.5 Élaborer un plan d'action pour améliorer davantage les produits et services après le test pilote | Plan d'action des sites pilotes Consultation des parties prenantes Nombre de femmes consultées | Un Plan d'action pour chaque site pilote élaboré avec des recommandations | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Le plan d'action n'est pas disponible pour les sites pilotes. Donc, après des essais pilotes pendant les inondations et la période sèche, le plan d'action sera élaboré)
|  |  |  | Produit 2.2.2 Les retours de la série d'essais pilotes sont collectés | Des ateliers sont organisés et menés pour développer les capacités des participants | [5 empty] | Activité 2.2.2.1Organiser des ateliers consultatifs nationaux (participants des agences locales / nationales impliquées dans la gestion des inondations et de la sécheresse) pour partager les connaissances (nouvelles méthodologies, concepts et outils pour une prévision efficace et la diffusion des alertes précoces) issues des tests pilotes | Nombre d'ateliers consultatifs; nombre et origine des participants Nombre de femmes participant | 1 par pays; au moins 20 participants par pays | Note conceptuelle de l'activité et rapport de l'atelier technique; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Des consultations avec les parties prenantes nationales ne sont pas régulièrement menées pour identifier l'efficacité et l'applicabilité)
[11 empty] | Activité 2.2.2.2 Recueillir les commentaires des participants à l'atelier mettant en évidence leurs points de vue et leur perception des produits et services développés | Nombre de rapports synthèse des commentaires des participants à l'atelier | Une synthese des commentaires des participants par pays | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0
[5 empty] | Développement du matériel de communication | [5 empty] | Activité 2.2.2.3 Rédiger la série de rapports sur les expériences des essais pilotes et fournir un résumé des recommandations | Nombre de rapports sur les experiences des essais pilote Nombre de femmes consultées | Au moins un rapport avec des recommandations est mis à disposition pour chaque site pilote | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (le partage d'expériences avec les bénéficiaires n'est pas effectué et les recommandations ne sont pas disponibles) l
[11 empty] | Activité 2.2.2.4 Élaborer des supports de communication pour diffuser les résultats du test pilote et décrire la valeur ajoutée de VoltAlarm | Nombre de supports de communication développés et partagés Nombre de supports diffusés aux agences et communautés | au moins 3 à 4 types de communication sont disponibles et diffusés aux parties prenantes pour la sensibilisation | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les documents de communication ne sont pas mis à jour après chaque inondation ou sécheresse)
|  |  |  | Produit 2.2.3 Développement et mise en œuvre de la gestion communautaire des inondations et des sécheresses | Progrès dans l'identification et la mise en œuvre des systèmes locaux | [5 empty] | Activité 2.2.3.1 Mener des consultations communautaires participatives pour identifier et sélectionner les mesures ou équipements locaux appropriés (outils de préparation non structurels tels que la diffusion d'alerte précoce par haut-parleurs et radio locale, pluviomètre et jauge de rivière installés localement pour la collecte de données hydrologiques, marquage de maisons vulnérables pour une réponse rapide, des plaques de marquage du niveau d'inondation pour marquer les inondations de l'année précédente utiles pour la construction future de maisons résilientes, des exercices de simulation, des séances de connaissance et de sensibilisation sur la réduction des risques de catastrophe, les services écosystémiques, l'adaptation au changement climatique et les indicateurs de sécheresse). | Nombre de communautés ayant des approches et stratégies CBFDM Nombre de consultations communautaires participatives organisées Nombre de femmes, de personnes âgées et de jeunes impliqués | Au moins un site dans chaque pays est doté d'approches et de stratégies CBFDM Au moins deux consultations participatives menées dans chacun des sites sélectionnés | Note conceptuelle d'activité et rapports de réunion de consultation; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les activités communautaires n'ont pas été menées dans les communautés sélectionnées)
[11 empty] | Activité 2.2.3.2 Développer et installer les mesures locales identifiées avec les communautés sous l'activité 2.2.3.1. | Nombre de mesures locales identifiées, développées et installées | au moins deux à trois mesures de préparation sont identifiées et développées / installées dans les communautés sélectionnées | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les mesures de préparation locales ne sont pas disponibles avec les communautés sélectionnées)
[5 empty] | Nombre de personnes contribuant et bénéficiant des systèmes locaux | [5 empty] | Activité 2.2.3.3 Renforcement des capacités et formation de comités communautaires locaux de gestion des inondations et de la sécheresse | Nombre de formations de renforcement des capacités locales Nombre de comités formés avec un certain nombre de représentants de la communauté Nombre de femmes et de jeunes faisant partie des comités | Au moins un comité est formé pour chacune des communautés sélectionnées | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Les comités communautaires locaux pour la gestion des inondations et de la sécheresse ne sont pas disponibles pour les comités sélectionnés)
[11 empty] | Activité 2.2.3.4 Élaboration de manuels communautaires de gestion des inondations et des sécheresses, y compris des mesures de sécurité et de sauvegarde pour la préservation des habitats naturels, la conservation des terres et des sols, la diversité biologique. | Nombre de manuels de gestion communautaire élaborés Nombre de réunions de consultations réalisées Nombre de visites sur le terrain effectuées Nombre de femmes, de personnes âgées et de jeunes consultés | Un manuel communautaire de gestion des inondations et des sécheresses est élaboré pour chaque communauté et partagé avec les parties prenantes locales et nationales | Manuel CBF (D) M pour chaque communauté; rapport semestriel et annuel, PPR Diffusion du manuel auprès des acteurs locaux et des parties prenantes | 0 (les manuels communautaires de gestion des inondations et des sécheresses ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 2.2.3.5Organiser des réunions pour partager les connaissances et l'expérience de la valeur ajoutée des mesures ou équipements locaux | Nombre de réunions; nombre de participants (femmes, hommes et jeunes)invité et impliqué | le rapport de la session de partage des connaissances est mis à disposition | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les réunions de partage de valeur ajoutée et d'expérience ne sont pas organisées)
|  | Résultat 2.3 Sensibilisation accrue des personnes vulnérables aux risques hydrométéorologiques, aux stratégies de prévention, de préparation et d'intervention grâce à des programmes d'éducation utilisant des solutions participatives |  | Produit 2.3.1Connaissance et renforcement des capacités à l'aide du Guide Vert Flood (FGG) | Nombre d'ateliers organisés et menés pour développer les capacités des participants | [5 empty] | Activité 2.3.1.1 Développer le programme de formation du FGG | Nombre de cursus / modules de formation développés Nombre de participants identifiés pour la formation Nombre de femmes invitées et participantes | La formation FGG est organisée en ligne et les participants rejoignent la formation et acquièrent les connaissances et les compétences de FGG Au moins 10 participants participent aux formations | Rapport d'activité; Rapport semestriel et annuel, PPR, Note conceptuelle partagée et enquête menée | 0 (La formation FGG n'est jamais menée avec les parties prenantes du bassin de la Volta)
[11 empty] | Activité 2.3.1.2 Organiser des cours de courte durée dédiés (au moins un par pays) sur les approches et concepts standard FFG / UICN pour les bénéficiaires ciblés afin de diffuser les connaissances sur les solutions naturelles et fondées sur la nature pour la gestion des inondations | Nombre de cours de courte durée organisés; Nombre de participants (femmes, hommes et jeunes); Nombre de pays représentatifs impliqués. Nombre de participants conduisant avec succès les formations | 1 par pays; Au moins 20 participants par pays participent à l'atelier de formation | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (La norme de l'UICN pour les solutions fondées sur la nature pour la gestion des inondations n'est pas appliquée dans les pays du bassin de la Volta
[5 empty] | Nombre et type de personnel local et national sélectionnés pour la formation | [5 empty] | Activité 2.3.1.3 Recueillir les commentaires des participants à l'atelier sur leurs points de vue et leur perception des outils FGG | Le rapport de synthèse des retours d'expérience collectés est préparé pour chaque pays | Des retours d'expériences seront mis à disposition | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(les retours des parties prenantes ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 2.3.1.4 Recommander des actions pour accroître l'utilisation de solutions naturelles et fondées sur la nature et de méthodologies respectueuses de l'environnement avec la participation de la population locale et en s'alignant sur les principes du PSE du Fonds pour l'adaptation | Le nombre d'actions recommandées et le plan à réaliser sont préparés | les recommandations et le rapport du plan d'action pour chaque pays sont disponibles | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les recommandations et le rapport du plan d'action pour chaque pays ne sont pas disponibles)
[5 empty] | Nombre d'acteurs (femmes) formés | [5 empty] | Activité 2.3.1.5 Organiser des ateliers pour soutenir l'élaboration de propositions de projets bancables (soumission aux agences internes et externes à l'avenir) sur des solutions naturelles et basées sur la nature pour les inondations | Nombre d'ateliers axés sur le développement de projets bancables Un atelier régional est organisé avec les parties prenantes nationales Nombre de participantes invitées | Les propositions de projets bancables sont élaborées pour chaque pays ou au niveau régional et prêtes à être soumises aux agences de financement potentielles | Note conceptuelle, atelier technique et rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les propositions de projet ou la mise en œuvre de projets sur des solutions fondées sur la nature ne sont pas en cours au niveau régional ou national)
|  |  |  | Produit 2.3.2 Développement des capacités basé sur le manuel de formation pour l'intégration du genre dans le E2E-EWS-F et la gestion des inondations62 | Des ateliers sont organisés et menés pour développer les capacités des participants | [5 empty] | Activité 2.3.2.1 Finaliser l'élaboration du manuel de formation pour l'intégration du genre dans le E2E-EWS-F et la gestion des inondations | Nombre de manuel de formation pour l'intégration du genre est rédigé et un processus d'examen est effectué | Un manuel de formation pour l'intégration du genre est disponible et prêt à être adapté aux pays du bassin de la Volta | Manuel de formation ; examiner les commentaires des pairs examinateurs, rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (Le manuel de formation pour l'intégration du genre n'est pas disponible)
[11 empty] | Activité 2.3.2.2Organiser et animer des ateliers (au moins un par pays) sur le Manuel de formation pour l'intégration du genre dans l'E2E-EWS-F et la gestion des inondations avec des participants potentiels des SMHN, des décideurs politiques locaux, des autorités civiles, des femmes et des communautés organisations etc. | Nombre d'ateliers organisés avec les acteurs nationaux et locaux Nombre de participantes impliquées | Au moins un atelier dans quatre pays (Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Mali) et deux ateliers au Ghana et au Burkina Faso sont organisés | Note conceptuelle, rapport d'activité; rapport d'atelier, rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (des ateliers dédiés à l'intégration du genre ne sont pas organisés dans les pays du bassin de la Volta)
[11 empty] | Activité 2.3.2.3 Recueillir les commentaires des participants à l'atelier sur leurs points de vue et le partage des connaissances sur l'intégration du genre dans E2E-EWS-F et IFM avec d'autres parties prenantes | Synthèse des retours d'information recueillis Le rapport est préparé pour chaque pays Le formulaire d'enquête est développé et partagé avec les participants | Un rapport de retour d'expérience de chaque atelier est mis à disposition | Rapport de rétroaction de chaque atelier; Rapport semestriel et annuel, PPR, Questionnaires remplis | 0 (les commentaires des ateliers ne sont pas disponibles pour l'intégration du genre)
[5 empty] | Pourcentage de femmes ayant une autonomisation physique, sociale, politique et économique | [5 empty] | Activité 2.3.2.4 Recommander des actions qui amélioreraient la participation des femmes à la gestion des inondations et à l'alerte précoce | Nombre d'actions recommandées est préparé avec les consultations des participants | Des recommandations et un plan d'action sont élaborés pour chaque pays et mis à disposition | rapport de recommandation et de plan d'action; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les recommandations et le plan d'action pour l'intégration du genre ne sont pas disponibles pour les pays du bassin de la Volta
Composante 3: Révision des plans, politiques et directives de gouvernance transfrontalière et leurs liens avec le climat national | Pourcentage de ménages (y compris les ménages dirigés par une femme) ayant des moyens de subsistance améliorés ou des avantages économiques | Résultat 3.1 Appui à la décision et élaboration de politiques pour renforcer la résilience aux niveaux local, national et transfrontalier du bassin de la Volta. |  | Produit 3.1.1 Les plans, politiques et directives de gouvernance transfrontalière sur la gestion à long terme des inondations et des sécheresses sont évalués | Une étude documentaire et des réunions sont organisées et les données et informations de base disponibles sont partagées en tant que détails complémentaires | [5 empty] | Activité 3.1.1.1 Mener une étude documentaire et tenir des réunions avec les partenaires pour identifier l'état du climat et les futurs changements socio-économiques dans les plans de gouvernance transfrontalière, les politiques et les lignes directrices pour la gestion des inondations et des sécheresses | Nombre d'études documentaires et de réunions organisées Nombre de parties prenantes consultées Nombre de participants hommes et femmes consultés | 1 rapport d'étude pour l'ensemble du bassin est mis à disposition avec des informations pour chaque pays sont fournies | Rapport d'étude documentaire et note conceptuelle de l'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (le rapport sur l'état du climat et les changements économiques futurs n'est pas disponible)
[11 empty] | Activité 3.1.1.2 Élaborer un bref rapport soulignant les points forts ainsi que les lacunes identifiées et les besoins supplémentaires liés aux impacts du climat et du développement | Nombre de rapports préparés avec les forces, les lacunes et les besoins | Un rapport présentant les forces, les lacunes et les besoins est préparé pour chaque pays | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (le rapport avec les forces, les lacunes et les faiblesses n'est pas disponible)
[5 empty] | Nombre de politiques, plans et lignes directrices à réviser | [5 empty] | Activité 3.1.1.3 Proposer des actions à long terme pour renforcer la résilience et les capacités au niveau transfrontalier à mettre en œuvre par l'ABV et les autres agences régionales | Un plan d'action à long terme pour le renforcement de la résilience est préparé pour chaque pays | Un plan d'action à long terme pour le renforcement de la résilience est disponible pour chaque pays | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Le plan d'action à long terme pour le renforcement de la résilience n'est pas disponible / préparé pour chaque pays
|  |  |  | Produit 3.1.2 Sensibilisation des décideurs des six pays aux principales stratégies à long terme de gestion des inondations et de la sécheresse et de l'impact sur l'environnement | Nombre d'ateliers organisés et menés pour développer les capacités des participants (décideurs, décideurs politiques) | [5 empty] | Activité 3.1.2.1 Décrivez le réseau des décideurs concernés responsables de la gestion des inondations et des sécheresses ainsi que d'autres domaines connexes (santé, agriculture, écosystème, foresterie, gestion des sols et des terres). | Une synthèse de la description du réseau pour chaque pays est préparée | La description du réseau pour chaque pays est disponible | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (la description et la hiérarchie du réseau ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 3.1.2.2Organiser et conduire des ateliers nationaux pour identifier les lacunes et les besoins dans les politiques et les plans avec une attention particulière sur les mesures de sauvegarde pour minimiser les risques directs et indirects découlant des activités du projet, et pour mettre en évidence les stratégies clés à long terme pour les inondations et la sécheresse la gestion | Nombre d'ateliers nationaux organisés Nombre de parties prenantes invitées Nombre de participantes invitées | Un atelier national dans chaque pays est organisé | Note conceptuelle d'activité et rapport d'atelier; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(les politiques et plans ne sont pas évalués pour la gestion des inondations et de la sécheresse dans les pays du bassin de la Volta)
[5 empty] | Nombre de femmes participant aux ateliers | [5 empty] | Activité 3.1.2.3 Recueillir les retours d'expérience et les recommandations au niveau national et les besoins d'interconnexion avec les politiques transfrontalières | Les commentaires et les recommandations sont recueillis Formulaire d'enquête préparé et partagé Nombre de participants répondent au formulaire d'enquête | Un rapport de retour d'information et de recommandation au niveau national est rendu disponible | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les recommandations et les commentaires sur les politiques et les plans ne sont pas disponibles ou fournis par les parties prenantes nationales)
[11 empty] | Activité 3.1.2.4 Présenter les recommandations aux décideurs politiques et aux ministères | Nombre de recommandations préparées et présentées aux décideurs politiques Nombre de décideurs consultés Nombre de femmes décideurs politiques sont invitées et consultées | des recommandations aux décideurs politiques sont présentées et des retours d'expériences sont mis à disposition | Activité et recommandationrapport; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les recommandations ne sont pas partagées et intégrées au niveau national)
|  |  |  | Produit 3.1.3 Les expériences des communautés locales sur les stratégies clés à long terme pour la gestion des inondations et de la sécheresse sont collectées | Progrès dans l'organisation des réunions ou des ateliers de consultation au niveau local | [5 empty] | Activité 3.1.3.1 Rédiger un rapport avec des expériences factuelles au niveau local | Un rapport avec des expériences fondées sur des preuves est rédigé ou préparé avec les études documentaires ou la consultation des parties prenantes / communautés locales | Un rapport national / régional est mis à disposition | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | Aucun rapport n'est disponible avec les expériences factuelles au niveau local
[11 empty] | Activité 3.1.3.2Organiser et conduire des ateliers locaux pour obtenir une contribution plus large des communautés sur les solutions et arrangements possibles pour améliorer le développement socio-économique. | Nombre d'ateliers locaux organisés Nombre de participantes impliquées | Au moins 2 ateliers locaux dans chacun des pays sont organisés pour identifier les solutions et arrangements possibles pour améliorer le développement socio-économique | Rapport d'activité et d'atelier; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(les ateliers locaux dans chacun des pays ne sont pas organisés sur les solutions et arrangements possibles pour améliorer le développement socio-économique)
[5 empty] | Nombre de femmes, de personnes âgées et de jeunes consultés | [5 empty] | Activité 3.1.3.3 Recueillir les retours d'information et les recommandations au niveau local et fournir des informations sur les besoins de relations avec les politiques nationales | les retours d'expérience et les recommandations au niveau local sont recueillis à travers des entretiens et des discussions de groupes de discussion Des questionnaires et des outils de discussion sont préparés | Des recommandations et des retours d'expérience au niveau local sont disponibles | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les commentaires et les informations de recommandation des communautés ne sont pas disponibles ou ne sont pas mis à jour)
|  | Résultat 3.2 Renforcement des capacités des acteurs et des décideurs aux niveaux national et transfrontalier sur les politiques, plans et stratégies de gestion des risques à long terme |  | Produit 3.2.1 Renforcement de la mise en œuvre des plans d'adaptation au climat révisés ou nouveaux (PANA, PAN, NDC), politiques et lignes directrices (sur les échanges de données et d'informations) sur les questions liées à la réduction des risques et aux SAP | Nombre d'ateliers consultatifs transfrontières organisés avec les décideurs et les conseillers | [5 empty] | Activité 3.2.1.1 Organiser et animer des ateliers pour diffuser les plans, politiques et lignes directrices révisés ou nouveaux sur les mesures d'adaptation au climat dans le bassin de la Volta. | Nombre d'ateliers locaux organisés Nombre de participantes impliquées | Au moins un atelier régional est organisé avec les parties prenantes pour présenter les plans, politiques ou lignes directrices nouveaux ou révisés | Note conceptuelle d'activité et rapport d'atelier; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Les politiques ou plans nationaux ou transfrontaliers ne sont pas mis à jour sur la base des consultations avec les communautés)
[11 empty] | Activité 3.2.1.2 Recueillir les commentaires, suggestions et recommandations des participants à l'atelier sur les liens entre les activités des programmes nationaux et le projet du bassin de la Volta | Les retours et les recommandations sont recueillis Formulaire d'enquête préparé et partagé Nombre de participants ayant repondus au formulaire d'enquête | au moins 6 formulaires d'enquête ou rapports de consultation sont disponibles dans les pays du bassin de la Volta | Rapport d'activité et de retour d'expérience / recommandations; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les commentaires et recommandations ne sont pas disponibles et intégrés dans les plans et politiques nationaux ou transfrontaliers existants)
| • Les politiques et directives aux niveaux national et transfrontalier pour la gestion des inondations et des sécheresses sont mieux intégrées et des plans d'action sont élaborés. | [9 empty] | Activité 3.2.1.3 Identifier les rôles et responsabilités des organisations individuelles et définir le mécanisme de coordination pour améliorer la mise en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique | Une équipe de travail avec l'identification et la définition des rôles et des responsabilités au niveau national avec le mécanisme de coordination | Les rôles et responsabilités de l'équipe spéciale nationale sont rendus disponibles | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(Une équipe spéciale n'est pas disponible dans chaque pays du bassin de la Volta)
|  |  |  | Produit 3.2.2 Meilleure intégration des politiques nationales de réduction des risques à long terme et d'adaptation au climat dans le programme d'action stratégique transfrontière | Des réunions consultatives sont organisées afin que les plans, politiques et directives nouveaux ou existants sur l'adaptation au changement climatique et la gestion des risques de catastrophe soient intégrés dans le SAP transfrontalier. | [5 empty] | Activité 3.2.2.1 Lancer des consultations nationales dans les six pays pour recueillir des commentaires sur la coordination efficace entre les politiques nationales et transfrontalières dans le cadre de la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'adaptation au climat | Nombre de consultations nationales et régionales axées sur la coordination entre les politiques et plans nationaux et transfrontaliers sont organisés Nombre de femmes impliquées dans les consultations | Des consultations nationales et régionales axées sur la coordination entre les politiques et plans nationaux et transfrontaliers sont menées | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (la coordination et la concertation avec les entités nationales et régionales ne sont pas effectuées)
[11 empty] | Activité 3.2.2.2 Rédiger un rapport avec les recommandations des consultations | Nombre de rapports avec recommandations rédigés | Des rapports avec des recommandations sont disponibles | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les recommandations ne sont pas disponibles et incorporées au niveau national / transfrontière)
[11 empty] | Activité 3.2.2.3Organiser la diffusion du rapport auprès des décideurs | Nombre de séances de diffusion du rapport aux décideurs | une séance de diffusion avec les décideurs politiques locaux de chaque pays | Rapport d'activité et stratégie de diffusion; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les politiques et plans d'action mis à jour ne sont pas partagés avec les décideurs politiques locaux)
|  | Résultat 3.3 Un processus de collaboration est développé pour s'assurer que ces instruments et stratégies sont acceptés par l'organisation et les communautés locales et adaptés au contexte local |  | Produit 3.3.1 Collaboration avec les communautés et organisations locales pour définir les procédures et mesures de gestion des risques et d'adaptation au changement climatique | Nombre de rencontres organisées avec les communautés et organisations | [5 empty] | Activité 3.3.1.1 Réaliser une étude documentaire et une consultation des parties prenantes locales pour recueillir des exemples de bonnes pratiques en matière de réduction des risques d'inondation et de sécheresse et de mesures d'adaptation au climat | Nombre d'études documentaires et de consultation des acteurs locaux organisés Nombre de femmes consultées | au moins 12 communautés consultaion sont menées | Rapport d'activité; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (il n'y a pas de consultation communautaire pour diffuser les meilleures pratiques)
[5 empty] | Nombre d'hommes, de femmes, de personnes âgées et de jeunes consultés | [5 empty] | Activité 3.3.1.2 Élaborer une documentation sur le renforcement des capacités des communautés locales avec l'aide des parties prenantes locales | Nombre de documents de renforcement des capacités pour les communautés locales élaborés ou préparés | au moins un matériel de renforcement des capacités est mis à la disposition des communautés des pays du bassin de la Volta | Rapport d'activité et matériel de développement des capacités; rapport semestriel et annuel, PPR | 0(les matériels de développement des capacités ne sont pas disponibles)
[11 empty] | Activité 3.3.1.3 Projet de rapport sur les recommandations des communautés locales | De nombreux rapports sur les recommandations des communautés locales sont préparés | Un rapport avec les recommandations des communautés locales est mis à disposition pour le niveau régional | Rapport d'activité et de recommandation; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (le rapport de recommandation n'est pas disponible auprès des communautés locales)
|  |  |  | Produit 3.3.2 Collaboration avec les communautés et organisations locales pour finaliser les politiques et procédures de gestion des risques et d'adaptation au changement climatique | Nombre de rencontres organisées avec les communautés et organisations | [5 empty] | Activité 3.3.2.1 Préparer un cadre d'actions de sauvegarde pour l'implication de la communauté dans la réduction des risques de catastrophe à long terme avec les parties prenantes locales | Nombre de cadres d'actions de sauvegarde préparés pour la RRC à long terme avec les parties prenantes locales | Un cadre local d'action de sauvegarde est mis à disposition pour chaque pays | Rapport d'activité et document cadre; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (le cadre local des actions de sauvegarde n'est pas disponible pour chaque pays)
[11 empty] | Activité 3.3.2.2 Organiser des ateliers communautaires avec les agences, les communautés locales et les organisations pour prioriser les mesures d'adaptation | Nombre d'ateliers communautaires organisés pour prioriser les actions d'adaptation Nombre de femmes invitées et impliquées dans la prise de décision | au moins un atelier communautaire est organisé dans chacun des pays du bassin de la Volta | Rapport d'activité et d'atelier; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (des ateliers locaux ne sont pas régulièrement organisés pour prioriser les mesures d'adaptation)
[5 empty] | Nombre d'hommes, de femmes, de personnes âgées et de jeunes consultés | [5 empty] | Activité 3.3.2.3 Recueillir des commentaires, des suggestions et des recommandations | Des rapports de suggestions et de recommandations Feedbaacks sont préparés Un formulaire de rétroaction est préparé et partagé avec les participants | un rapport de rétroaction et de recommandation est disponible pour chaque atelier communautaire | Rapport d'activité et de rétroaction; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (les commentaires et recommandations ne sont pas recueillis auprès des communautés dans un passé récent)
[11 empty] | Activité 3.3.2.4 Proposer des plans d'action aux niveaux local et national pour accroître la participation locale | Nombre de plans d'action préparés aux niveaux local et national pour accroître la participation locale | un plan d'action pour chaque pays pour la participation locale est mis à disposition | Rapport d'activité et plan d'action; rapport semestriel et annuel, PPR | 0 (aucun plan d'action pour impliquer les communautés locales n'est disponible)